## Sheet1
OpenCV 프로젝트 진행현황 _ 8조(이치묵, 김태형, 신정원)
날짜 | 분류 | 설명 | 비고
2020-07-06 | ㅇ 프로젝트 팀원 및 주제 정하기 | 주제: 마커 인식을 이용한 교육용 태양계 증강현실 구현
ㅇ 프로젝트 계획서, 화면정의서, 요구사항 계획서 작성
ㅇ 필요 기술 검색 및 검토
2020-07-07 | ㅇ 기술 구현을 위한 컴퓨터 환경 설정 | 버전 정보를 맞추는 등의 기본 환경 설정
| ㅇ 파일 공유를 위한 프로그램 설치 | gitHub에 파일을 올리고 각자의 작업물 수정, 확인이 편하도록 TortoiseSVN을 활용
| ㅇ 강사님의 피드백 | 마커를 직접 만들어보기위해 여러가지 방법을 시도하였고, 결국 이중 for문으로 6X6 행렬 마커를 구현하는데 성공
OpenGL을 통해 3D 행성객체를 구현하는 방법 말고 Unity를 활용한 방안을 제안해주셔서 Unity로 변경
Unity의 기본언어는 C#이라 C++환경에서의 OpenCV와 연동을 하여 진행하는 방안으로 결정
| ㅇ flow chart 작성 | draw.io 활용
| ㅇ marker 인식 기능 구현 | 마커 인식 기능 구현을 위해 알고리즘 분석 | 알고리즘의 난이도가 상당하다고 판단하여 오픈 소스를 분석하기로 함
| ㅇ aruco 라이브러리를 활용하여 마커 인식, 검출 | 설치하고 환경 설정 부분에서 힘들었지만 설정 성공
WebCam으로 실시간 화면을 받는 작동 구현
마커를 종이에 출력하여 실시간으로 마커 인식하여 ID를 띄우기 성공
방향이 바뀌어도 고유 꼭지점 번호가 그대로 따라가며 인식하기 성공
프린트한 마커를 정면 각도 뿐만 아니라 비스듬히 눕혀도 인식 성공
|  | 인식한 마커 위에 x, y, z축 정보 출력 시 발생하는 에러문제 처리중 | 문제 해결 완료
| ㅇ Unity 설치 및 기본 동작 구현 | Unity환경에서 코드작업을 진행할 수 있도록 Opencv를 연동
기본 코드 작성 및 Unity탐색
scene안에 사진을 출력하여 방향을 바꿔보고 3D 구체를 넣어 어떤 식으로 수현되는지 확인
scene안에 웹캠 화면을 실시간으로 받아오기 구현 성공 , 하지만 영상이 회전되어 있어서 수정이 필요할 듯.
차후 계획 | ㅇ Unity C#과 opencv C++ 연동 | 마커 인식 기능을 DLL로 개조하기 위한 코드 리팩토링
|  | Unity에서 C#으로 C++로 작성된 마커관련 함수를 호출하는 방법 파악 | 현재 OpenCV의 Mat 타입 데이터를 전달하는것에 어려움이 있음.
| ㅇ Unity 메인 매니져 제작 | 마커 인식 기능을 관리하고 행성 오브젝트를 관리하는 기능 구현